## Sheet1
观澜森林公园项目管理思路评分表
序号 | 分析项 | 具体分析内容 | 标准分 | 实得分
1 | 履约管理 目标 | 1、如何确保市工务署第三方季度测评（安全、质量）达到前三，分析具体措施； 2、如何确保市工务署季度履约评价结果达到优秀，分析具体措施。 | 20
2 | 目标责任 效益率 | 考虑前期已发生成本300万，计划项目目标责任效益率（上缴集团管理费）点数及实现效益率的有效措施。 | 20
3 | 施工部署 | 1、主要施工节点计划 2、总体区段划分及施工顺序 3、平面布置 4、临建布置 5、人材机安排 6、招采计划 | 10
4 | 成本分析 | 1、主要材料（沥青、混凝土、水稳料）节约计划及主要措施； 2、措施费（人工二次转运、零星机械）的控制计划及措施； 3、工期压缩的成本控制计划； 4、责任成本的管控思路。 | 10
5 | 盈利点 分析 | 1、主要盈利清单有哪些及增加盈利清单工程量的相关方案； 2、主材调差（投标期主材单价较高），如何减少调差扣减； 3、认质认价材料的利润策划； 4、措施费中二次转运的利润策划。 | 10
6 | 风险源识别及重难点分析 | 1、进度风险（场地移交、分段施工）； 2、变更签证确认不及时或落图不及时导致的结算风险； 3、工期滞后导致亏损的风险； 4、主要技术重难点。 | 10
7 | 管理费总控思路 | 1、计划管理费总额及管理费占比； 2、人员增加或分流的节点计划； 3、薪酬包干的其他策划点。 | 10
8 | 抵押金缴纳计划 | 按照《项目目标责任考核兑现管理办法》项目经理缴纳3万元、其他班子缴纳1.5万--2.1万、部门负责人缴纳0.6万，项目主要管理人员缴齐风险抵押金时间。 | 5
9 | 合同发包 策划 | 招标计划，包括分包模式（专业分包还是劳务+材料）、计价方式（清单计价还是定额计价）、分包进场时间等等 | 5
合计 |  |  | 100
评分人： 评分日期：